УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Школа № 41

_________ З.А.Сафуанова

Дорожная карта (план работы) по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

Школа № 41 имени Бабушкина Романа Романовича городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование показателя | Содержание деятельности (результат) | Сроки исполнения | Ответственные, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный |  |  |  |  |
| 1 | Изучение материалов по проблеме реализации и повышения качества математического и естественно-научного образования | Совещание заместителей директоров по УР | Сентябрь-декабрь 2025 | Зам.директора по УВР |
| 2 | Формирование рабочей группы по разработке плана мероприятий (дорожной карты) МАОУ Школа № 41 | - издание приказа об участии в реализации и повышения качества математического образования - разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации и повышения качества математического образования | Январь 2026 | Зам.директора по УВР |
| 3 | Ознакомление педагогов школы с утвержденным Планом мероприятий по повышению | Организация заседания методического, педагогического совета, ШМО | Январь 2026 | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |

|  | качества математического образования в МАОУ Школа № 41 | Протоколы заседаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Информационное освещение мероприятий на сайте школы | Публикации на сайте школы | В течение года | Зам.директора по ИТ |
| Этап 2. Основной – реализация Плана |  |  |  |  |
| 2.1. Организационно-методическое сопровождение повышения качества математического образования |  |  |  |  |
| 1 | Повышение профессиональных компетенций учителей математики и естественно-научных предметов: - анализ оценки предметных и методических компетенций учителей; - практикумы по развитию профессиональных предметных методических компетенций учителя-предметники с учетом выявленных профессиональных дефицитов через систему мероприятий дополнительного профессионального образования  курсы повышения квалификации | - изучение основных направлений образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования и Концепции развития математического и образования в РФ; - выявление педагогических практик, направленных на достижение высоких результатов у учащихся; - формирование навыков диагностики уровня достижения предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы по математике; - направление учителей математики на курсы повышения квалификации | В соответствии с планом- графиком | Зам.директора по НМР |

| 2 | Проведение семинаров, ШМО для учителей математики | Проведение заседаний ШМО по тематикам: мониторинг достижения планируемых результатов по математике, создание условий для развития успешности одаренных детей, преемственность преподавания математики в 4-5 классах, приемы и методы работы со слабоуспевающими учащимися на уроках и во внеурочной деятельности. | По плану ШМО | Руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация и сопровождение наставничества (с молодыми педагогами, начинающими педагогами) в рамках реализации целевой программы наставничества | - определение должностных лиц, ответственных за организацию и руководство наставничеством - определения наставников и наставляемых - реализация плана наставничества и персонализированных программ наставнической деятельности | В течение года, в соответствии с индивидуальны ми планами | Зам.директора по НМР |
| 4 | Распространение лучших образовательных практик применения образовательных технологий при обучении математике (открытые уроки, мастер-классы, семинары) | - Формирование банка лучших практик по вопросам повышения качества математического образования; - Открытые уроки, мастер-классы в рамках методических недель (математическая неделя, неделя функциональной грамотности) | В течение года, в соответствии с планом | Зам.директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметнгики |
| 5 | Посещение уроков учителей математики |  Взаимопосещение уроков математики с целью обмена опытом учителей начальной школы и основной школы. | По графику | Зам.директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |

|  |  |  Формирование групп требований для становления базы обучения математике на уровне среднего общего образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Участие учителей математики в семинарах, вебинарах по теме «Совершенствование качества преподавания математики на основе предметно- содержательного анализа результатов ГИА» | - Повышение предметных педагогических компетентностей. - Современная корректировка методов и форм работы по подготовке обучающихся к ГИА | По графику | Зам.директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 7 | Проведение практикумов по решению задач повышенной трудности | Повышение предметных педагогических компетентностей. | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 8 | Оказание методической взаимопомощи учителям математики по актуальным вопросам обучения: - методика работы над математическими понятиями; - задачи в обучении математике; - внеклассная работа по математике, ее содержание и формы и т.д. | Повышение уровня математической квалификации математического сообщества муниципалитета | По плану ШМО учителей математики | Зам.директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 2.2. Организация мероприятий для обучающихся, способствующих повышению качества математического образования |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики (мониторинг выбора предметов, изучаемых на углубленном |  Организация и проведение психодиагностических обследований обучающихся 5-9-х классов, с целью | Февраль-апрель 2 | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, |

|  | уровне основного общего образования; Мониторинг социального запроса обучающихся на профили обучения на среднем уровне общего образования) мотивации обучающихся к изучению математики в 5-6, 7-9 классах | изучения и выявления уровня мотивации обучения математики - Формирование контингента классов в соответствии с выбором предметов - Формирование контингента профильных классов |  | учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выявление групп обучающихся 5-6, 7-9 классов с недостаточным уровнем подготовки по математике, разработка и реализация мероприятий для этих групп обучающихся по ликвидации пробелов | - выявление групп обучающихся с недостаточным уровнем подготовки по математике; - установление причин отставания; - индивидуальная разработка маршрутов для обучающихся; - реализация мероприятий; - создание ситуаций успеха. | Январь-сентябрь | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 3 | Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по математике: кружки, элективные курсы, спецккурсы, предпрофильные и элективные т.д. | Разработка и реализация программ кружков, элективных курсов, спецкурсов. | Сентябрь – декабрь | Заместители директора поУВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 4 | Организация участия обучающихся в олимпиадах различного уровня: ВОШ, ЮПВ и т.д. | - своевременное информирование обучающихся и их родителей о графике олимпиад посредством соц.сетей - мотивация обучающихся и их родителей к участию в олимпиадах различного уровня - выявление детей с потенциальными возможностями для участия и активно | Январь -декабрь | Заместитель директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |

|  |  | интересующимися конкретными предметами  планирование работы с одаренными детьми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по математике (с указанием форм работы с обучающимися) | - разработка и реализация индивидуальной программы подготовки к ВсОШ по математике; | Декабрь- февраль | Заместитель директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 6 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, испытывающих затруднения в изучении математики | - Разработка механизмов, позволяющих компенсировать учебные затруднения каждому ребенку, испытывающему их; - ликвидация трудностей при изучении математики у обучающихся; - повышение качества математических знаний; | Январь- декабрь | Учителя-предметники |
| 7 | Систематическая подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ с учетом ошибок, допущенных в ходе экзаменов, пробных диагностических и тренировочных работ (9, 11) | - анализ ошибок; - организация индивидуальной работы с обучающимися; - тренировки в выполнении тестовых заданий; - проведение пробных экзаменов. | Ноябрь-май | Учителя-предметники |
| 8 | Систематическая работа с Открытым банком заданий ОГЭ, ЕГЭ (сайт ФИПИ). | Организация работы с открытым банком заданий ОГЭ и ЕГЭ | Нябрь-май | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 9 | Проведение и анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по математике. | - Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по математике; - анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ; | По плану | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |

|  |  |  разработка и реализация дорожной карты по ликвидации выявленных дефицитов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Участие в еженедельных интенсивах по подготовке к ГИА, проводимых ИРО РБ | Повышение качества математических знаний обучающихся | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники, заместители директора по УВР |
| 11 | Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся по решению задач ОГЭ и ЕГЭ повышенной трудности | - Повышение качества математических знаний обучающихся - Анализ результатов диагностических работ и своевременная корректировка методов и форм работы по подготовке обучающихся к ГИА. | В течение года | Руководители ШМО, учителя-предметники, заместители директора по УВР |
| 12 | Предметная неделя: математика, физика, информатика | - Проведение предметных недель предметов физико- математического цикла; - Анализ проведенных мероприятий с фиксацией в протоколе заседания ШМО. | Январь- февраль | Заместитель директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 13 | Школьная научно -практическая конференция | - Организация исследовательской, деятельности учащихся по предметам математического цикла; - Выявление одарённых детей; - Сопровождение исследовательской деятельности школьников. | Апрель | Заместитель директора по НМР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 14 | Организация и проведение диагностических работ (ВПР, НИКО, РПР и т.д.) | - Организация и проведение диагностических работ по математической грамотности; - проверка работ экспертами; - получение и анализ результатов; - организация работы по ликвидации дефицитов. | По графику | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |

| 15 | Выявление социального запроса родителей по вопросу открытия математического класса (5-9 классы,10-11 классы) | - Проведение анкетирования родителей - Проведение родительских собраний | Февраль-май | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Отбор в новые математические классы | - Проведение диагностической контролльной работы с целью выяснения уровня математической подготовки обучающихся 4 классов. - Формирование группы учащихся для углубленного изучения математики в 5 классе - Формирование группы учащихся для профильного изучения математики в 10- 11 классах | Апрель-май | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 17 | Открытие математического класса (5 кл.) | - формирование контингента классов углублённого и профильного изучения математики; - формирование учебных планов - обновление образовательных програм | До 1 сентября | Директор МАОУ Школа № 41, заместители директора по УВР |

| 19 | Открытие класса с профильным изучением математики (10-11 кл.) | - формирование контингента классов углублённого и профильного изучения математики; - формирование учебных планов - обновление образовательных програм | До 1 сентября | Директор МАОУ Школа № 41, заместители директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Введение курсов внеурочной деятельности по математике в 5-9 математических классах | - формирование контингента классов углублённого изучения математики; - формирование учебных планов - обновление рабочих програм | До 1 сентября | Заместители директора по УВР |
| 21 | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества математического образования в рамках недели функциональной грамотности | - составление плана недели ФГ в декабре 2025 года; - включение в план недели ФГ большего количества мероприятий, направленных на повышение качества математического образования; - активное освещение плана недели ФГ в социальных сетях школы и на официальном сайте; - анализ проведения недели ФГ, рефлексия. | По графику | Заместители директора по УВР, ВР |

| 22 | Разъяснительная работа с обучающимися и их родителями | - Проведение родительских собраний, анкетирований, индивидуальных консультаций для родителей обучающихся выпускных классов 9, 11 по вопросу выбора уровня ЕГЭ по математике; - размещение информации на информационных стендах и на сайте; - индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; - фиксация содержания беседы в протоколе. | Постоянно | Заместители директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 3. Итогово-аналитический |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа результатов ВПР по математике в 4-8, 10 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели, общеобразовательной организации и рекомендаций по их применению в системе оценки качества математического образования | Использование для анализа статистических форм из ЛК ФИС ОКО: отчет «Статистика по отметкам»; отчет «Индивидуальные результаты»; форма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по жУВРналу; форма распределения первичных баллов; данные об объективности результатов оценочной процедУВРы ОО; выявление причин отклонений от нормы (при наличии пиков), предметных дефицитов; указание возможных причин и мер по исправлению ситуации в следующем учебном году. | Июнь-август 2025 | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |

| 2 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по математике | Проведение детального анализа результатов ГИА по математике; выявление причин возможных предметных дефицитов; указание возможных причин и мер по исправлению ситуации в следующем учебном году. | Июнь-август | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Анализ качества знаний по математике по итогам учебного года | - Проведение детального анализа качества знаний по математике по итогам учебного года; - выявление причин возможных дефицитов; - указание возможных причин и мер по исправлению ситуации в следующем учебном году; - -разработка плана мероприятий по возможному повышению качества знаний по математике. | Июнь | Заместители директора по УВР |
| 4 | Проведение педагогических советов по результатам реализации плана повышения качества математического образования | Организация и проведение заседаний Методического совета, протоколы заседаний | Август | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |